## Sheet1
プロジェクト名：V4→V5バージョンアップ作業_うしお病院
納期：2025年8月31日
作業工程 | ステータス | 開始日 | 完了日 | 2025 | 年 | 8 | 月
|  |  |  | 2025-08-01 | 2025-08-02 | 2025-08-03 | 2025-08-04 | 2025-08-05 | 2025-08-06 | 2025-08-07 | 2025-08-08 | 2025-08-09 | 2025-08-10 | 2025-08-11 | 2025-08-12 | 2025-08-13 | 2025-08-14 | 2025-08-15 | 2025-08-16 | 2025-08-17 | 2025-08-18 | 2025-08-19 | 2025-08-20 | 2025-08-21 | 2025-08-22 | 2025-08-23 | 2025-08-24 | 2025-08-25 | 2025-08-26 | 2025-08-27 | 2025-08-28 | 2025-08-29 | 2025-08-30 | 2025-08-31
|  |  |  | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1
V4→V5データ移行 | 完了 | 2025-06-25 | 2025-07-01
成績表帳票出力チェック | 確認中 | 2025-07-02 | 2025-08-20
運用帳票出力チェック | 確認中 | 2025-07-02 | 2025-08-20
データ出力チェック | 完了 | 2025-07-10 | 2025-08-01
OCR帳票チェック | 完了 | 2025-08-04 | 2025-08-14